

|  |  |
| --- | --- |
|  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫХАКАС РЕСПУБЛИКААFБАН ПИЛТIРI АЙMAATAЗOБА ПИЛТIРI ААЛ ЧÖБIHIҢYCTAF ПACTAA | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯРЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯУСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯКАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.03.2018 г. № 24-п

с.Калинино

Об утверждении Плана мероприятий

по разработке проекта Стратегии социально-

экономического развития Калининского сельсовета

до 2030 года

В целях разработки документов стратегического планирования
в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Хакасия от 10.06.2015 № 48-ЗРХ «О стратегическом планировании в Республике Хакасия», постановлением администрации Калининского сельсовета от 15.03.2018г. № 21/1-п «Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии, об осуществлении мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Калининского сельсовета», администрация Калининского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1.Бухгалтерии, специалистам администрации Калининского сельсовета – разработать проект Стратегии социально-экономического развития Калининского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия до 2030 года (далее – Стратегия) в срок до 1 декабря 2018 года.

2.Утвердить План мероприятий по разработке проекта Стратегии социально-

экономического развития Калининского сельсовета до 2030 года (далее – План) (приложение 1).

3.Ответственным исполнителям – обеспечить предоставление необходимой информации согласно утвержденному Плану в установленные сроки.

4.Рекомендовать Общественному Совету Калининского сельсовета принять участие в разработке Стратегии.

5.Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калининского сельсовета И.А.Сажин

 Приложение 1

 к постановлению администрации

 Калининского сельсовета

 от 16.03.2018 г. № 24-п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2030 ГОДА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| **ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП** |
| Проведение опроса населения по выявлению проблем социально- экономического развития и формирования приоритетных направлений развития Калининского сельсовета | Март-апрель | Администрация Калининского сельсовета |
| Сбор статистической информации по вопросам развития экономики и социальной сферы муниципального образования Калининский сельсовет за 2014-2017 годы | Апрель 2018г | Специалисты, Бухгалтерия |
| Проведение анализа по результатам опроса  | Апрель 2018г  | Бухгалтерия |
| **ЭТАП РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ** |
| Анализ и оценка развития сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды за 2014-2017г.г., перспективы развития до 2030г. | до 17.04.2018г | Специалисты, Бухгалтерия |
| Анализ и оценка состояния и развития малого бизнеса, потребительского рынка за 2014-2017 гг. | до 17.04.2018г | Администрация Калининского сельсовета |
| Анализ и оценка налоговых доходов и неналоговых поступлений, структуры расходов за 2014-2017 гг.  | до 17.04.2018г | Бухгалтерия |
| Анализ и оценка развития образования за 2014-2017 гг., перспективы развития до 2030г.  | до 17.04.2018г | Специалисты, Бухгалтерия, директор Калининской СОШ Максимов М.В. |
| Анализ и оценка развития здравоохранения за 2014-2017 гг., перспективы развития до 2030г. | до 17.04.2018г | Специалисты, Бухгалтерия, заведующая ФАП с. Калинино Алексеенко Л.В. |
| Анализ и оценка развития культуры, спорта и туризма за 2014-2017 гг., перспективы развития до 2030г. | до 17.04.2018г. | Специалисты, Бухгалтерия, директор МКУК «КДЦ «Центр» Католикова С.М. |
| Анализ и оценка развития жилищно-коммунального комплекса и дорожной инфраструктуры за 2014 -2017 гг., перспективы развития до 2030г. | до 17.04.2018г. | Специалисты, Бухгалтерия |
| Динамика правонарушений и преступлений за 2014-2017 гг. | до 17.04.2018г | Участковый инспектор ОМВД России по Усть-Абаканскому району |
| Динамика развития уровня жизни населения за 2014-2017гг. | 17.04.2018г | Специалисты, Бухгалтерия |
| Развитие профессионального-кадрового потенциала Калининского сельсовета | 17.04.2018г | Специалисты, Бухгалтерия |
| Обобщение информации, полученной путем анкетирования населения | до 27.04.2018г | Специалисты, Бухгалтерия |
| Комплексная оценка уровня развития экономики и социальной сферы поселения  | Апрель-май 2018г | Специалисты, Бухгалтерия |
| Сводный анализ социально-экономического развития Калининского сельсовета в 2014-2017гг., формирование SWOT-анализа | Май-июнь 2018г | Специалисты, Бухгалтерия |
| Анализ конкурентных преимуществ и недостатков муниципального образования Калининского сельсовета  | Май-июнь 2018г | Специалисты, Бухгалтерия |
| Формирование главной цели с учетом проведенного анкетирования  | Июнь 2018г | Специалисты, Бухгалтерия |
| Определение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Калининского сельсовета  | Июнь-июль 2018г | Специалисты, Бухгалтерия |
| Формирование проекта Стратегии  | Апрель-сентябрь 2018г | Специалисты, Бухгалтерия |
| Организация и проведения общественных обсуждений проекта Стратегии путем размещения в сети «Интернет», и публичных слушаний, инициируемых Советом депутатов Калининского сельсовета  | Октябрь 2018г | Специалисты администрации Калининского сельсовета, Общественный Совет муниципального образования, Совет депутатов  |
| Доработка проекта Стратегии с учетом замечаний и предложений, поступивших в результате общественного обсуждения и публичных слушаний | Ноябрь 2018г | Бухгалтерия Калининского сельсовета |
| Направление проекта Стратегии на согласование в Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района | Ноябрь 2018г | Бухгалтерия  |
| **ЭТАП УТВЕРЖДЕНИЯ СТРАТЕГИИ** |
| Подготовка и внесение на утверждение Совета депутатов Калининского сельсовета Стратегии социально-экономического развития Калининского сельсовета до 2030 года  | Декабрь2018г. | Бухгалтерия Калининского сельсовета |
| Утверждение Стратегии социально-экономического развития Калининского сельсовета Советом депутатов | Декабрь2018г. | Совет депутатов Калининского сельсовета |